Утвержден                                                                                                                        постановлением Администрации                                                                                          Гончаровского сельсовета                                                                                              Суджанского района                                                                                                                             от _____________ № _____

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Администрации Гончаровского сельсовета Суджанского района   «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Гончаровский сельсовет» Суджанского района Курской области»

Ответственный исполнитель:

Администрация Гончаровского сельсовета Суджанского района

Отчетный год - 2023

Дата составления отчета:  _____________

Непосредственный исполнитель:

Заместитель Главы Администрации Гончаровского сельсовета Суджанского района А.В. Гончарова              ____________

(подпись)

тел.: 8(47143)3-12-69; e-mail: goncharovka2012@yandex.ru

ца

Таблица 9

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Гончаровский сельсовет» Суджанского района Курской области»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному<1> | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Гончаровский сельсовет» Суджанского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| ... | - количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий | шт | 1 | 1 | 1 |  |
| Подпрограмма «Поддержка современной городской среды населения муниципального образования «Гончаровский сельсовет» Суджанского района Курской области |  |  |  |  |  |  |
| ... | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| ... | доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в сл.Гончаровка, на территории которой реализуются проект по созданию комфортной городской среды; | % | 20 | 25 | 25 |  |

Таблица 10

Сведения

о степени выполнения целевых программ, основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий

подпрограмм муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Гончаровский сельсовет» Суджанского района Курской области»

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия целевой программы | Ответственный исполнитель | Статус <1> | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Гончаровский сельсовет» Суджанского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступными комфортным жильем граждан в муниципальном образовании «Плеховский сельсовет» Суджанского района Курской области»11.1 | количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий | Администрация Гончаровского сельсовета | Х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1 | 1 |  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <2> | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы<3> | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X |  | X | X |  |
| Подпрограмма «Поддержка современной городской среды населения муниципального образования «Гончаровский сельсовет» Суджанского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в сл.Гончаровка, на территории которой реализуются проект по созданию комфортной городской среды; | Администрация Гончаровского сельсовета | Х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 25 | 25 |  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X |  | X | X |  |

<1> Ставится * по контрольным событиям, включенным в план реализации муниципальной программы

<2> При наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет". В случае досрочного выполнения указывается "досрочно выполнено".

<3> В рамках мер по нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы, указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию/снижение негативных последствий возникшего отклонения.

Строки "Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <2>" и "Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы <3>" добавляются и заполняются по тем мероприятиям, в ходе реализации которых имелись какие-либо отклонения и (или) проблемы.".

Таблица № 11

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на реализацию муниципальной программы Администрации Гончаровского сельсовета Суджанского района «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Гончаровский сельсовет» Суджанского района Курской области»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации (1) |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рэ Пр | ЦСР | ВР | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года (01.01.2023) | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату (31.12.2023) | Кассовое исполнение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Гончаровский сельсовет» Суджанского района Курской области» | Администрация Гончаровского сельсовета | х | х | х | х | 1452,680 | 1452,680 | 1452,680 |  |
| Основное мероприятие | «Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Администрация Гончаровского сельсовета | 001 | 0503 | 18 1 F2 55550 | 200 | 1 001,301 | 1 001,301 | 1 001,301 |  |
|  | Реализация программ формирования современной городской среды | Администрация Гончаровского сельсовета | 001 | 0503 | 18 1 01С5550 | 200 | 451, 379 | 451, 379 | 451, 379 |  |

Таблица № 12

Информация

о расходах федерального бюджета, областного бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы Администрации Гончаровского сельсовета Суджанского района «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Гончаровский сельсовет» Суджанского района Курской области»

(тыс. рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источник ресурсного обеспечения | Оценка расходов План 31.12.2023 | Фактические расходы Факт 31.12.2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Гончаровский сельсовет» Суджанского района Курской области» | Всего | 1452,680 | 1452,680 |
|  |  | федеральный бюджет | 939,79209 | 939,79209 |
|  |  | областной бюджет | 44,63891 | 44,63891 |
|  |  | местный бюджет | 468,069 | 468,069 |
|  |  | муниципальный район | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма | Подпрограмма «Поддержка современной городской среды населения муниципального образования «Гончаровский сельсовет» Суджанского района Курской области» муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Гончаровский сельсовет» Суджанского района Курской области»на 2018-2024 годы | Всего | 69,00 | 69,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 69,00 | 69,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | муниципальный район | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

В результате проведения оценки эффективности установлено, что реализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Гончаровский сельсовет» Суджанского района Курской области» в 2023 году по степени достижения целей и решения задач оценивается как эффективная.

- Таблица 13

Отчет

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работы) муниципальными

учреждениями по муниципальной программе Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Гончаровский сельсовет» Суджанского района Курской области»

| Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги (работы) |  |  | Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план |  | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года |  |  | кассовое исполнение |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание: | 1452,680 | 1452,680 |  | 1452,680 |  | 0,00 | 1452,680 |  |
| Основное мероприятие Повышение качества, комфорта, функциональности и эстетики городской среды на территории муниципального образования «Гончаровский сельсовет». | 1452,680 |  | 1452,680 | 1452,680 | 0,00 |  |  | 1452,680 |

- Таблица 14

Сведения

об ожидаемых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Гончаровский сельсовет» Суджанского района Курской области»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Текущий год |  |  |  |  |  |
|  |  |  | план |  | ожидаемое значение на конец года |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
|  | «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Гончаровский сельсовет» Суджанского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий; | шт. | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 2 | доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в сл. Гончаровка, на территории которой реализуются проект по созданию комфортной городской среды; | % |  | 25 |  | 25 |  |  |